FORMATO

Herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

Este mismo formato se enviará a los responsables de los demás proyectos. Solo deben proporcionar información que ya tengan de su proyecto.

1. Datos generales

¿Qué deben hacer aquí? Proporcionar los datos básicos para identificar el proyecto: nombre, responsable/equipo, fechas, porcentaje de avance y objetivo principal.

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona |
| Responsable / equipo | Equipo de trabajo del proyecto Corona |
| Área | Producción |
| Tipo | Software |
| Fecha de inicio y fin | Agosto 2026 – Septiembre 2026 (planificación académica) |
| % de avance actual | Pendiente de actualización |
| Objetivo principal | Simular los principales procesos de producción, inventario, ventas y distribución de una empresa cervecera. |

2. Actividades principales

¿Qué deben hacer aquí? Escribir las actividades principales del proyecto y, si ya las conocen, indicar quién las realiza, cuándo empiezan, cuándo terminan y si están pendientes, en proceso o terminadas.

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis del proceso de producción de cerveza | Analista | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Planificada |
| 2. Modelado de la elaboración de la cerveza | Diseñador / Modelador | 08/08/2026 | 15/08/2026 | Planificada |
| 3. Simulación del proceso de producción | Programador | 16/08/2026 | 23/08/2026 | Planificada |
| 4. Simulación de inventario y almacenamiento | Equipo de trabajo | 24/08/2026 | 30/08/2026 | Planificada |
| 5. Simulación de distribución y ventas | Equipo de trabajo | 31/08/2026 | 07/09/2026 | Planificada |
| 6. Integración y pruebas de la simulación | Equipo de trabajo | 08/09/2026 | 15/09/2026 | Planificada |
| 7. Análisis de resultados y documentación | Responsable del proyecto | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Planificada |

3. Orden y dependencias

¿Qué deben hacer aquí? Indicar si alguna actividad necesita que otra termine antes de comenzar y señalar cuáles consideran críticas o importantes.

| Actividad | ¿De cuál depende? | ¿Es crítica o importante? |
| --- | --- | --- |
| 2. Modelado de la elaboración de la cerveza | 1. Análisis del proceso | Crítica |
| 3. Simulación del proceso de producción | 2. Modelado de la elaboración | Crítica |
| 4. Simulación de inventario y almacenamiento | 3. Simulación de producción | Crítica |
| 5. Simulación de distribución y ventas | 4. Inventario y almacenamiento | Crítica |
| 6. Integración y pruebas | 5. Distribución y ventas | Crítica |
| 7. Resultados y documentación | 6. Integración y pruebas | Importante |

4. Recursos y costos

¿Qué deben hacer aquí? Anotar las personas, equipos, programas, materiales u otros recursos utilizados y el costo aproximado solo si ya lo conocen.

| Recurso / persona | Función | Actividad | Costo aproximado (si existe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista | Análisis del proceso | 1 | Pendiente |
| Diseñador / Modelador | Diseño y modelado | 2 | Pendiente |
| Programador | Programación de la simulación | 3 | Pendiente |
| Equipo de trabajo | Integración, pruebas y simulación | 4, 5 y 6 | Pendiente |
| Responsable del proyecto | Resultados y documentación | 7 | Pendiente |

5. Requisitos o funciones del proyecto

¿Qué deben hacer aquí? Escribir las funciones principales que debe cumplir su proyecto. Esta información después servirá para preparar las historias de usuario y la organización en Jira.

| Función / requisito | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Análisis del proceso de producción | Alta | Planificado |
| 2. Modelado de la elaboración de cerveza | Alta | Planificado |
| 3. Simulación del proceso de producción | Alta | Planificado |
| 4. Simulación de inventario y almacenamiento | Media | Planificado |
| 5. Simulación de distribución y ventas | Media | Planificado |
| 6. Integración y pruebas | Alta | Planificado |
| 7. Análisis de resultados | Media | Planificado |
| 8. Documentación final | Media | Planificado |
| 9. Validación del funcionamiento | Alta | Planificado |
| 10. Presentación de resultados | Media | Planificado |

6. Problemas, riesgos o retrasos

¿Qué deben hacer aquí? Mencionar cualquier problema, riesgo o retraso que tengan actualmente y qué están haciendo para atenderlo, si ya existe una acción.

| Problema / riesgo | Impacto | ¿Qué se está haciendo para atenderlo? |
| --- | --- | --- |
| Retraso o ajustes en el modelo de simulación | Puede desplazar actividades posteriores | Revisar y ajustar la actividad antes de continuar. |
| Cambios en el alcance del proyecto | Puede modificar tiempo y actividades | Registrar el cambio mediante el formato de control de cambios. |
| Errores en la simulación | Puede afectar los resultados | Realizar pruebas y validaciones. |
| Pérdida o modificación de archivos | Puede generar retrabajo | Mantener respaldos del proyecto. |

7. Cambios realizados o pendientes

¿Qué deben hacer aquí? Indicar cualquier cambio que ya se haya realizado o que esté pendiente, por qué se necesita, qué actividad afecta y si modifica tiempo, costo o alcance.

| Cambio | Motivo | Actividad afectada | Impacto (tiempo/costo/alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajuste de duración de la simulación de producción | Se requieren ajustes en el modelo | 3. Simulación del proceso de producción | Tiempo: de 6 a 8 días |
| CR-2026-001 | Ampliación de duración para realizar ajustes al modelo | 3. Simulación del proceso de producción | Tiempo; actividades posteriores se desplazan |

8. Evidencias disponibles

¿Qué deben hacer aquí? Indicar qué documentos o evidencias ya tienen, por ejemplo cronograma, WBS/EDT, diagrama, requisitos o capturas. Solo deben adjuntarlos si los tienen.

• Planificación y cronograma del proyecto.

• WBS/EDT del proyecto.

• Gantt elaborado en ProjectLibre.

• Historias de usuario en Jira.

• Capturas del tablero y seguimiento.

• Formato de control de cambios CR-2026-001.

9. Observaciones

¿Qué deben hacer aquí? Agregar cualquier información adicional que consideren importante para entender el estado de su proyecto.

La información de actividades y fechas corresponde a la planificación académica utilizada para organizar el proyecto. El cambio CR-2026-001 se documentó como una simulación de cambio de duración; cualquier aprobación formal, costo o actualización de línea base debe registrarse cuando se realice.

Importante: Si algún dato no lo tienen, pueden escribir “Pendiente” o “No aplica”. No es necesario inventar información.