FORMATO

Herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

Este mismo formato se enviará a los responsables de los demás proyectos. Solo deben proporcionar información que ya tengan de su proyecto.

1. Datos generales

¿Qué deben hacer aquí? Proporcionar los datos básicos para identificar el proyecto: nombre, responsable/equipo, fechas, porcentaje de avance y objetivo principal.

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Simulación del Proceso de Atención de un Banco (Banco Bansiso) |
| Responsable / equipo | Responsable del Proyecto Banco Bansiso |
| Área | Atención a clientes |
| Tipo | Tecnológico / Software / Educativo |
| Usuarios | Clientes, personal de ventanilla y docentes evaluadores |
| Fecha de inicio y fin | 01/08/2026 – 23/09/2026 (planificación académica) |
| % de avance actual | Pendiente de actualización |
| Objetivo principal | Simular la llegada de clientes, formación de filas y atención en ventanillas para comparar diferentes configuraciones del servicio. |

2. Actividades principales

¿Qué deben hacer aquí? Escribir las actividades principales del proyecto y, si ya las conocen, indicar quién las realiza, cuándo empiezan, cuándo terminan y si están pendientes, en proceso o terminadas.

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis del proceso de atención al cliente | Analista | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Planificada |
| 2. Modelado de llegada de clientes | Analista | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Planificada |
| 3. Modelado de formación de filas | Diseñador / Modelador | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Planificada |
| 4. Modelado de atención en ventanillas | Diseñador / Modelador | 22/08/2026 | 29/08/2026 | Planificada |
| 5. Programación y simulación del proceso | Programador | 30/08/2026 | 07/09/2026 | Planificada |
| 6. Pruebas y análisis de diferentes escenarios | Equipo de trabajo | 08/09/2026 | 16/09/2026 | Planificada |
| 7. Resultados y documentación | Responsable del proyecto | 17/09/2026 | 23/09/2026 | Planificada |

3. Orden y dependencias

¿Qué deben hacer aquí? Indicar si alguna actividad necesita que otra termine antes de comenzar y señalar cuáles consideran críticas o importantes.

| Actividad | ¿De cuál depende? | ¿Es crítica o importante? |
| --- | --- | --- |
| 2. Modelado de llegada de clientes | 1. Análisis del proceso | Crítica |
| 3. Modelado de formación de filas | 2. Llegada de clientes | Crítica |
| 4. Modelado de atención en ventanillas | 3. Formación de filas | Crítica |
| 5. Programación y simulación | 4. Atención en ventanillas | Crítica |
| 6. Pruebas y análisis | 5. Programación y simulación | Crítica |
| 7. Resultados y documentación | 6. Pruebas y análisis | Importante |

4. Recursos y costos

¿Qué deben hacer aquí? Anotar las personas, equipos, programas, materiales u otros recursos utilizados y el costo aproximado solo si ya lo conocen.

| Recurso / persona | Función | Actividad | Costo aproximado (si existe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto | Coordinación y seguimiento | Todas | Pendiente |
| Analista | Análisis del proceso | 1 y 2 | Pendiente |
| Programador | Programación y simulación | 5 | Pendiente |
| Equipo de trabajo | Modelado, pruebas y documentación | 3, 4 y 6 | Pendiente |
| Equipo de cómputo | Desarrollo y ejecución | Todas | Pendiente |

5. Requisitos o funciones del proyecto

¿Qué deben hacer aquí? Escribir las funciones principales que debe cumplir su proyecto. Esta información después servirá para preparar las historias de usuario y la organización en Jira.

| Función / requisito | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Analizar el proceso de atención | Alta | Planificado |
| 2. Modelar llegada de clientes | Alta | Planificado |
| 3. Modelar formación de filas | Alta | Planificado |
| 4. Modelar atención en ventanillas | Alta | Planificado |
| 5. Programar y simular el proceso | Alta | Planificado |
| 6. Probar diferentes escenarios | Alta | Planificado |
| 7. Analizar resultados | Media | Planificado |
| 8. Comparar configuraciones de ventanillas | Media | Planificado |
| 9. Documentar resultados | Media | Planificado |
| 10. Preparar entrega final | Media | Planificado |

6. Problemas, riesgos o retrasos

¿Qué deben hacer aquí? Mencionar cualquier problema, riesgo o retraso que tengan actualmente y qué están haciendo para atenderlo, si ya existe una acción.

| Problema / riesgo | Impacto | ¿Qué se está haciendo para atenderlo? |
| --- | --- | --- |
| Errores en la lógica de filas | Puede afectar los resultados | Realizar pruebas con diferentes escenarios. |
| Configuración incorrecta de ventanillas | Puede alterar los tiempos de atención | Validar configuraciones antes de comparar. |
| Retrasos en programación | Puede desplazar pruebas y documentación | Dar seguimiento al cronograma. |
| Resultados insuficientes | Dificultan la comparación de escenarios | Ejecutar pruebas con diferentes configuraciones. |

7. Cambios realizados o pendientes

¿Qué deben hacer aquí? Indicar cualquier cambio que ya se haya realizado o que esté pendiente, por qué se necesita, qué actividad afecta y si modifica tiempo, costo o alcance.

| Cambio | Motivo | Actividad afectada | Impacto (tiempo/costo/alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización secuencial de las actividades | Facilitar el seguimiento del proyecto | Actividades 1 a 7 | Tiempo / planificación |
| Ajustes pendientes durante las pruebas | Validar el comportamiento de la simulación | 5. Programación y simulación | Tiempo, pendiente de actualización |

8. Evidencias disponibles

¿Qué deben hacer aquí? Indicar qué documentos o evidencias ya tienen, por ejemplo cronograma, WBS/EDT, diagrama, requisitos o capturas. Solo deben adjuntarlos si los tienen.

• Cronograma del proyecto.

• WBS/EDT del proyecto.

• Gantt elaborado en ProjectLibre.

• Historias de usuario en Jira.

• Tablero de seguimiento en Trello.

• Capturas de programación, simulación y pruebas.

9. Observaciones

¿Qué deben hacer aquí? Agregar cualquier información adicional que consideren importante para entender el estado de su proyecto.

La información corresponde a la planificación académica del proyecto. Las fechas deben considerarse planificadas hasta que el responsable registre un avance real. Los costos no especificados permanecen como “Pendiente”.

Importante: Si algún dato no lo tienen, pueden escribir “Pendiente” o “No aplica”. No es necesario inventar información.